Приложение

к приказу Федеральной службы                           по труду и занятости

от «___» _________2022 г.                         № ____

План деятельности Федеральной службы по труду и занятости, включая реализацию национальных проектов, на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный заместитель руководителя | Исполнители | Стратегические цели, документы стратегического планирования, нормативные правовые акты | Срок исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятия (показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1.1. Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, в том числе: | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Д.А. Доронина, Е.А. Глущенко, О.Н. Малинина) | Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости»; Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; абзац 23 Ключевых действий абзац 18 Ключевых действий Цели 1 ОНДП | в течение года | Численность прошедших обучение участников мероприятий в 2023-2024 годах не менее 138,966 тыс. человек |
| 1.1.1.1. | Заключение соглашений между Рострудом и некоммерческими организациями (далее – некоммерческие организации, федеральные операторы) |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета с некоммерческими организациями |
| 1.1.1.2. | Перечисление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в некоммерческие организации |  |  |  | в течение года | Перечислены гранты в форме субсидий из федерального бюджета в некоммерческие организации |
| 1.1.1.3. | Утверждение квоты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для субъектов Российской Федерации |  |  |  | в течение года | Направление распределенной квоты в субъекты Российской Федерации |
| 1.1.1.4. | Ведение мониторинга реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан |  |  |  | в соответствии со сроками, установленными приказом Роструда | Направление результатов мониторинга в Минтруд России |
| 1.1.2. | Реализация мероприятия по повышению эффективности службы занятости в 2023 году | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Е.В. Кулешова, О.Н. Малинина) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости»; Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 | в течение года | Модернизированные центры занятости в количестве 429 единиц |
| 1.1.2.1. | Заключение соглашения между Рострудом и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; перечисление средств в соответствии с заявками |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.1.2.2. | Ведение мониторинга реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости в 2023 году в части исполнения финансовых показателей; ведение отчетности в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  | в течение года | 1. Направление результатов мониторинга в Минтруд России; 2. Принятие отчета в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.2.3. | Ведение мониторинга реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости в 2023 году |  | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова) | Приказ Минтруда России от 2 июня 2021 г. № 357 | ежемесячно | Направление результатов мониторинга в Минтруд России |
| 1.1.3. | Реализация мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Е.В. Кулешова, О.Н. Малинина) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости»; абзац 10 пункта 1.8.1 Рынок труда ОНДП | в течение года | Обеспечение возможности переезда граждан в трудонедостаточные субъекты Российской Федерации из трудоизбыточных субъектов Российской Федерации с целью снижения напряженности на рынке труда; В 2023 году предполагается, что переедет 1371 человек |
| 1.1.3.1. | Заключение соглашения между Рострудом и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; перечисление средств в соответствии с заявками |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.1.3.2. | Ведение мониторинга по повышению мобильности трудовых ресурсов в 2023 году; ведение отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |  | в течение года | 1. Направление результатов мониторинга в Минтруд России; 2. Принятие отчета в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.4. | Реализация мероприятия по общественным работам граждан ищущих работу, в том числе безработных граждан | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Е.В. Кулешова, О.Н. Малинина) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости» | в течение года | 1. Снижение напряженности на рынке труда; 2. Обеспечение участия в общественных работах в 2023 году 174,89 тыс. граждан |
| 1.1.4.1. | Заключение соглашения между Рострудом и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; перечисление средств в соответствии с заявками |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.1.4.2. | Ведение мониторинга по реализации общественных работ в 2023 году; ведение отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |  | в течение года | 1. Направление результатов мониторинга в Минтруд России; 2. Принятие отчета в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.5. | Реализация мероприятия по временному трудоустройству работников, находящихся под риском увольнения | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Е.В. Кулешова, О.Н. Малинина) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости» | в течение года | 1. Снижение напряженности на рынке труда; 2. Обеспечение участия во временных работах 350 тыс. работников, находящихся под риском увольнения |
| 1.1.5.1. | Заключение соглашения между Рострудом и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; перечисление средств в соответствии с заявками |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.1.5.2. | Ведение мониторинга по временному трудоустройству работников в 2023 году; ведение отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |  | в течение года | 1. Направление результатов мониторинга в Минтруд России; 2. Принятие отчета в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.6. | Реализация в 2023 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Д.А. Доронина, О.Н. Малинина) | Своевременное принятие мер по поддержке занятости населения и рынка труда в условиях внешнего санкционного давления; В целях предупреждения роста увольнения работников организаций в связи с ликвидацией предприятий, сокращением численности или штата работников; Государственная программа «Содействие занятости населения»; ФП «Содействие занятости» | в течение года | Численность участников мероприятия – работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, в 2023 году – 12,75 тыс. человек |
| 1.1.6.1. | Заключение соглашения между Рострудом и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  | в соответствии с бюджетным законодательством | Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении ИМТ |
| 1.1.6.2. | Перечисление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  |  | в течение года | Перечислен ИМТ бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.1.6.3. | Ведение мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в 2023 году |  |  |  | в соответствии со сроками, установленными приказом Роструда | Направление результатов мониторинга в Минтруд России |
| Направление 1.2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение функционирования платформы поиска работы и подборка персонала на базе Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | Д.А. Васильев | Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев, П.И. Шуталев, В.В. Суханов) | ФП «Цифровое государственное управление»; Постановление Правительства РФ от 13 мая 2022 г. № 867 «О единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | декабрь | Количество зарегистрированных пользователей ЕЦП «Работа в России» 16,5 млн человек |
| II. Соблюдение и защита трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2.1. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности в сфере труда и подготовка предложений по совершенствованию | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова, А.Ю. Турков) | Государственная программа «Содействие занятости населения» (комплекс процессных мероприятий «Надзор и контроль в сфере труда и занятости» и КПМ «Безопасный труд»); Повышение темпа роста российской экономики; абзац 12 пункта 1.8.1. Рынок труда ОНДП; подпункт 1.1.2. раздела 2 ОНДП | в течение года | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Обобщение информации и отчет руководству Роструда |
| 2.1.2. | Обобщение и анализ типовых нарушений, допускаемых при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова, Н.М. Наговицина, А.Ю. Турков) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» | в течение года | 1. Повышение эффективности работы государственных инспекций труда; 2. Обобщенная справка типовых нарушений, выявляемых в результате надзорных мероприятий |
| 2.1.3. | Участие в проекте «Совершенствование надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства на основании технологий бережливого производства» | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова, Н.М. Наговицина) | Приказ Роструда от 7 августа 2020 г. № 159 «Об организации проектной деятельности в Федеральной службе по труду и занятости» (в ред. от 17.03.2022 № 60) | в течение года | Оптимизация процессов в деятельности государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации |
| 2.1.4. | Оценка эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности и органов, ее осуществляющих, и формирование системы показателей территориальных органов Роструда | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков) | Распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 г. № 934-р (в ред. от 07.10.2019 № 2324-р) Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; Повышение темпа роста российской экономики; абзац 15 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | в течение года | Повышение эффективности работы государственных инспекций труда |
| 2.1.5. | Формирование общего рейтинга эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности территориальных органов Роструда на основе КПЭ | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, А.А. Сомова) | Распоряжение Правительства РФ от 17 мая 2016 г. № 934-р; Повышение темпа роста российской экономики | ежемесячно | Сформированный рейтинг территориальных органов на основе КПЭ |
| 2.1.6. | Реализация дорожной карты Роструда по повышению в рейтинге федеральных органов исполнительной власти | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких) | Рейтинг, проводимый Минэкономразвития России | ежеквартально | Повышение эффективности работы Роструда |
| 2.1.7. | Обеспечение функционирования и развития информационного портала «Онлайнинспекция.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.И. Шкловец | Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев, А.Н. Костин) | - | в течение года | 1. Снижение административных нагрузок на бизнес; 2. Повышение эффективности информационного взаимодействия Роструда и его территориальных органов с работниками и работодателями |
| 2.1.8. | Обеспечение функционирования и развития Автоматизированной системы управления контрольно-надзорной деятельностью в сфере трудовых отношений | И.И. Шкловец | Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев, А.Н. Костин) | - | в течение года | Повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации |
| 2.1.9. | Формирование Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля (надзора), их актуализация, размещение на официальном сайте Роструда | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, А.С. Карцева, Е.А. Алехина), Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. № 1722 «О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования»; Формирование эффективной системы контрольно-надзорной деятельности | в течение года | Реализация новых принципов контрольно-надзорной деятельности, отвечающей стандартам наименьшего регуляторного воздействия; одного контролирующего органа; открытости и консенсуса с подконтрольными субъектами; выполнимости; борьбы только с внешними рисками; приоритета законодательного уровня регулирования |
| 2.1.10. | Обеспечение актуализации сведений о нормативных правовых актах и их структурных единицах, содержащих обязательные требования, в Реестр обязательных требований | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев), Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, К.И. Пельменев) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. № 128 (в ред. от 29.06.2022 № 1164) «Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований»; Систематизация обязательных требований и информирование заинтересованных лиц об обязательных требованиях, установивших их нормативных правовых актах, о сроке их действия | в течение года | Поддержание актуальной информации принципов контрольно-надзорной деятельности, обеспечение ведения в электронной форме реестра содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований и базы данных о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования |
| 2.1.11. | Реализация Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких) | поручение Правительства РФ | в течение года | Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности |
| 2.1.11.1. | Цифровизация контрольной (надзорной) деятельности | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | поручение Правительства РФ | в течение года | 1.Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности; 2.Повышение эффективности и результативности контрольной (надзорной) деятельности |
| 2.1.11.2. | Запуск самообследования по контролю за соблюдением трудового законодательства | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких) | поручение Правительства РФ | 1 апреля | 1. Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности; 2. Согласованные листы самообследования заведенные в сервис самообследования во ФГИС «Реестр обязательных требований» |
| 2.1.11.3. | Разработка и утверждение индикаторов риска | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, В.А. Чуханова) | поручение Правительства РФ | 28 апреля | 1. Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности; 2. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 3. Приказ Минтруда России |
| 2.1.12. | Внесение изменений в проверочные листы | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, В.А. Чуханова) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ст. 53); Приказ Роструда от 1 февраля 2022 г. № 20 | январь | Снижение рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) |
| 2.1.13. | Разработка и утверждение Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова, А.Ю. Турков) | Постановление Правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (пункт 5) | 1 июня | 1. Подготовка проекта положения; 2. Направление проекта в Минтруд России; 3. Постановление Правительства РФ (новый документ) |
| 2.1.14. | Разработка и внедрение алгоритма действий по защите прав работников | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ | в течение года | 1. Совершенствование контрольной (надзорной) деятельности; 2. Подготовка отчетов руководителю Роструда |
| Направление 2.2. Обеспечение надзора и контроля в сфере трудовых отношений |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение мониторинга погашения задолженности по заработной плате, обеспечение ведомственного контроля за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы в подведомственных организациях, организациях соответствующих видов экономической деятельности или организациях, расположенных в соответствующих субъектах Российской Федерации | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения» (КПМ «Надзор и контроль в сфере труда и занятости»); Поручение Правительства РФ Поручение Правительства РФ | в течение года | 1. Эффективный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников; 2. Отчет в Минтруд России о результатах проведенной работы по выявлению и погашению задолженности по оплате труда |
| 2.2.2. | Организация и осуществление надзора за соблюдением требований законодательства об охране труда, в том числе нарушений установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения» (КПМ «Безопасный труд»); Обеспечение защиты и сохранения жизни работников; абзац 12 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | в течение года | 1. Эффективный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников; 2. Отчет руководству Роструда о результатах выявленных нарушений по вопросам охраны труда |
| 2.2.3. | Организация и анализ результатов осуществления надзора за соблюдением требований законодательства о специальной оценке условий труда | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения» (КПМ «Безопасный труд»); Обеспечение защиты и сохранения жизни работников | в течение года | 1. Эффективный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников; 2. Отчет руководству Роструда о результатах выявленных нарушений по вопросам охраны труда; 3. Представление информации в Минтруд России |
| 2.2.4. | Формирование и ведение Реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики | в течение года | Эффективный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников |
| 2.2.5. | Подготовка ежегодных статистических данных о производственном травматизме по формам федерального статистического наблюдения № 1-трамватизм и № 2-травматизм | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Обеспечение защиты и сохранения жизни работников | 1 апреля | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Отчет в Росстат по формам № 1-трамватизм и № 2-травматизм |
| 2.2.6. | Осуществление надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства хозяйствующими субъектами, использующими труд иностранных работников | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Обеспечение защиты и сохранения жизни работников | 20 января; 20 июля | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Отчет в Росстат по форме № 1-НК (труд) «Сведения о результатах осуществления контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением трудового законодательства при использовании труда иностранных работников», загрузка данных в информационную систему ЕМИСС |
| 2.2.7. | Обеспечение контроля за выполнением условий Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова) | Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса от 2 декабря 2021 года № Пр-2576, утвержденного Президентом РФ 31 декабря 2021 года (пункт 6) | декабрь | Доклад в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации |
| 2.2.8. | Проведение совместных проверок совместно с Ростехнадзором, Росуглепрофом работодателей угольной отрасли по вопросу реализации предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на производстве | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков) | Протокол заседания Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 27 августа 2018 года (подпункт «л» пункта 3) | июль | Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 2.2.9. | Применение обязательного досудебного порядка рассмотрения жалоб на решения контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков, Н.М. Наговицина) | Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 663 (в ред. от 06.10.2021) «Об утверждении перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб» | в течение года | 1. Отчет руководству Роструда о результатах работы; 2. Повышение эффективности государственного контроля (надзора) в сфере труда |
| 2.2.10. | Участие в информационной системе «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Постановление Правительства РФ от 16 августа 2021 г. № 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» Приказ Минтруда России от 1 июля 2021 г. № 442н | в течение года | Доступное и быстрое информирование граждан о правах |
| Направление 2.3. Реализация Федеральной службой по труду и занятости Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости | Д.А. Васильев | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина), Структурные подразделения Роструда | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Раздел III, абз. 13 Концепции открытости; Осуществление общественного контроля за деятельностью Роструда | в течение года | 1. Повышение уровня открытости; 2. Противодействие коррупции; 3. Протоколы заседаний Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости |
| 2.3.2. | Обеспечение работы с открытыми данными на едином портале Роструда и на портале «Работа в России» (ИАС ОБВ «Работа в России») | Д.А. Васильев | Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев, А.Н. Костин, П.И. Шуталев) | Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р; ежегодный отчет Счетной палаты РФ «Открытость государства в России» | декабрь | Общее количество скачиваний наборов открытых данных внешними потребителями больше 1,9 млн. |
| III. Государственная поддержка и иные гарантии социальной защиты |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3.1. Обеспечение стабилизации ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Осуществление в 2023 году из средств федерального бюджета социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Е.В. Кулешова, О.Н. Малинина) | Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | ежемесячно | 1.Обеспечение выплат в полном объеме; 2. Анализ расходов, подготовка необходимых материалов по запросу руководства |
| 3.1.1.1. | Сбор сведений по направлениям расходов социальных выплат безработным гражданам |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Финансирование заявок (субвенции) органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Сбор и обобщение информации о занятости населения в монопрофильных муниципальных образованиях | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, С.Н. Суменков) | Повышение темпа роста российской экономики; абзацы 4 и 5 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты в Минтруд России |
| 3.1.3. | Осуществление оперативного мониторинга состояния рынка труда, включая: - сведения о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров; - сведения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства; - сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве); - информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; - информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, С.Н. Суменков) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики; абзацы 4 и 5 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | ежедневно в онлайн-формате, еженедельно | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты в Минтруд России |
| 3.1.4. | Осуществление мониторинга предоставления социальных выплат работникам государственных учреждений службы занятости населения в целях обеспечения кадровой потребности предприятий оборонно-промышленного комплекса | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, С.Н. Суменков) | Приказ Минтруда России от 2 ноября 2022 г. № 704 | ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отчет в Минтруд России |
| 3.1.5. | Сбор и обобщение информации о численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, зарегистрированных в органах службы занятости по профессиям (специальностям, должностям), указанным как желаемые при трудоустройстве | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, С.Н. Суменков) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики; абзацы 4 и 5 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | ежемесячно до 21 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты в Минтруд России |
| 3.1.6. | Обработка и анализ информации Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации о предоставлении юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству граждан | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, Г.А. Маркова) | Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362 (в ред. от 24.11.2022) «О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» | ежемесячно в течение 5 рабочих дней после отчетного месяца до 1 февраля 2023 года | 1. Увеличение уровня занятости безработных граждан; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты в Минтруд России; 4.Итоговый Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 3.1.7. | Обработка и анализ информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости населения, о численности трудоустроенных граждан | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, Г.А. Маркова) | Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362 | еженедельно (по понедельникам) | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Отчеты в Минтруд России |
| 3.1.8. | Осуществление мониторинга о реализации мер по содействию в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова, Г.А. Маркова) | Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 12.11.2014 г. № ДК-П9-223пр | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Представление информации о результатах мониторинга в Управление осуществления федерального надзора в сфере труда |
| 3.1.9. | Обработка и анализ информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости населения, по трудоустройству граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных Республик | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова, Г.А. Маркова) | Поручения Минтруда России (письма от 24 февраля 2022 г. № 13-7/10/В-2204 и от 16 июня 2022 г. № 13-7/10/В-7999) | еженедельно | Отчеты в Минтруд России |
| Направление 3.2. Обеспечение содействия трудоустройству незанятых инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение ежеквартального мониторинга осуществления мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов в соответствии с разработанными формами | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова) | Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2020 г. № 2655-р Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021 - 2024 годы; приказ Минтруда России от 28 июня 2021 г. № 425; абзац 11 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | ежеквартально до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября | Адресный подход к предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 3.2.2. | Проведение ежеквартального мониторинга осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области содействия занятости населения, полномочий по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии с разработанными формами | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова) | Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2020 г. № 2655-р; приказ Минтруда России от 28 июня 2021 г. № 425; абзац 11 пункта 1.8.1 «Рынок труда» ОНДП | ежеквартально до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября | 1. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в 2021 - 2024 годы – 85 субъектов Российской Федерации (ежегодно); 2. Исполнение работодателями требований по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой в 2023 году |
| Направление 3.3. Выдача подтверждений целевого назначения материалов, ввозимых на территорию Российской Федерации в рамках Соглашения и Протокола |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация работы по выдаче подтверждений целевого назначения материалов и предметов для слепых и других лиц с физическими или умственными недостатками, ввозимых на территорию Российской Федерации в рамках Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера от 22 ноября 1950 года и Протокола к нему от 26 ноября 1976 года, и межведомственное взаимодействие по передаче-получению информации о документах, выданных уполномоченными должностными лицами Роструда и являющихся для таможенных органов подтверждающими правомерность предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых товаров | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в порядке и по форме, согласованной с ФТС России в течение 10 дней после получения заявления | 1. Выдача подтверждения по мере представления документов; 2. Государственная поддержка социально не защищенных граждан (социальная защита) |
| Направление 3.4. Обеспечение надзора и контроля в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация и осуществление мероприятий по контролю за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, И.В. Журавель) | Государственная программа «Содействия занятости населения» (КПМ «Надзор и контроль в сфере труда и занятости»); Государственная социальная защиты (поддержка) социальной уязвимых групп населения | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Отчет в Минтруд России о результатах проверок |
| 3.4.2. | Подготовка и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на 2024 год | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева, И.В. Журавель) | Государственная программа «Содействия занятости населения» (КПМ «Надзор и контроль в сфере труда и занятости»); Государственная социальная защиты (поддержка) социальной уязвимых групп населения | август – октябрь | 1. Согласование с прокуратурами субъектов Российской Федерации и утверждение Рострудом планов контрольных мероприятий (проверок) органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2024 год; 2. Сохранение социальной стабильности |
| 3.4.3. | Организация и проведение контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная программа «Содействия занятости населения» | в течение года | 1. Направление документов по результатам надзора и контроля в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 2. Пресечение и устранение фактов принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативно-правовых актов по вопросам переданного полномочия, противоречащих нормам и положениям федерального законодательства (удельный вес нормативных правовых актов, содержащих нормы и положения, противоречащие федеральному законодательству, в общем количестве зарегистрированных в Роструде нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации); 3. Отчет о результатах надзора и контроля на официальном сайте Роструда |
| 3.4.4. | Осуществление мониторинга полноты представления нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в Роструд | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | - | один раз в полугодие | 1. Оценка полноты представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) нормативных правовых актов по вопросам переданного полномочия в Роструд; 2. Направление документов по результатам мониторинга в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и/или в органы прокуратуры |
| Направление 3.5. Обеспечение надзора и контроля в области социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение плановых проверок в соответствии с планами проведения проверок по вопросам: - федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; - контроля за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, М.В. Козлова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 999 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания» (в ред. от 14.12.2021 № 2289) | в течение года (по отдельному плану) | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Эффективность выполнения планов проведения плановых проверок на 2023 год (отношение количества проведенных проверок к количеству запланированных); 3. Отчет руководству Роструда |
| 3.5.2. | Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в сфере: - социального обслуживания; - опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, М.В. Козлова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Приказ Роструда от 18 декабря 2020 г. № 249 | в течение года (по отдельному плану) | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Уменьшение количества объектов проверок, при проверке которых выявлены нарушения обязательных требований (отношение количества проверенных объектов к количеству объектов, при проверке которых выявлены нарушения); 3. Отчет руководству Роструда |
| 3.5.3. | Организация работы по приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, М.В. Козлова) | Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, утвержденный приказом Роструда от 23 сентября 2019 г. № 264 | в течение года | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Количество зарегистрированных уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг; 3. Отчет руководству Роструда |
| 3.5.4. | Организация и проведение контроля за расходованием органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на: - осуществление переданных полномочий, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, И.Г. Казанчева) | Повышение целевого расходования средств федерального бюджета | в течение года | Целевое использование средств федерального бюджета |
| 3.5.5. | Организация и проведение контроля за расходованием органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», пункт 10 статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статья 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, И.Г. Казанчева) | Повышение целевого расходования средств федерального бюджета | в течение года | Целевое использование средств федерального бюджета |
| 3.5.6. | Организация и осуществление контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и администрацией г. Байконура переданных им для осуществления полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», пункт 10 статьи 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статья 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, И.Г. Казанчева) | Повышение эффективности и качества предоставления мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | в течение года | Эффективность и качество предоставления мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| Направление 3.6. Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан и членам их семей |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Обеспечение финансирования расходов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты» | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, О.Д. Развилюк, Д.А. Доронина, О.Н. Малинина) | Государственная программа РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»; План – график мероприятий по реализации документов стратегического планирования Министерства труда и социальной защиты РФ на 2019 - 2024 годы; Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | ежеквартально | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Своевременное перечисление средств для выплат денежных компенсаций и пособий гражданам в полном объеме |
| Направление 3.7. Аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Координация деятельности территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги по аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и реализации эксперимента в отношении вида разрешительной деятельности по аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 г. № 1279 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования» | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, К.И. Пельменев, Е.А. Алехина) | Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. № 1129 (в ред. от 10.07.2020 № 1017) «Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | в течение года | 1. Сведения об аккредитации (продлению аккредитации) на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала); 2. Повышение эффективности деятельности территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости; 3. Сокращение срока предоставления государственной услуги и документов, необходимых для ее предоставления |
| Направление 3.8. Обеспечение контроля за выполнением частными агентствами занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Организация и осуществление федерального государственного контроля за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала), в том числе посредством проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | статья 18.1. Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 1008 (в ред. от 29.11.2021 № 2076) «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала)» | в течение года | 1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований частным агентством занятости; 2. Минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований частным агентством занятости; 3. Ежегодный доклад о федеральном государственном контроле за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) |
| Направление 3.9. Участие Роструда в разрешении коллективных трудовых споров |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Организация подготовки трудовых арбитров | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в течение года | Направление уведомления об отказе в организации подготовки трудовых арбитров либо принятие решения об организации подготовки трудовых арбитров |
| 3.9.2. | Ведение базы данных по учету трудовых арбитров | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в течение года | 1. Направление уведомлений об отказе во включении сведений о трудовых арбитрах в базу данных либо о внесении сведений о трудовых арбитрах в базу данных; 2. Направление уведомлений об отказе в изменении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных либо об изменении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных; 3. Направление уведомлений об отказе в исключении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных либо об исключении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных; 4. Направление уведомлений об отказе в предоставлении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных либо о предоставлении сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных |
| 3.9.3. | Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в течение года | Направление уведомлений об отказе в регистрации коллективного трудового спора либо о регистрации коллективного трудового спора |
| 3.9.4. | Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в течение года | Направление уведомлений об отказе либо о предоставлении государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в федеральных государственных органах, федеральных государственных учреждениях, федеральных государственных унитарных предприятиях, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена |
| Направление 3.10. Регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, межрегиональных соглашений |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. | Уведомительная регистрация отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, Е.А. Алехина) | Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | в течение года | Направление уведомлений об отказе в регистрации соглашения, регистрации соглашения, либо регистрации соглашения с выявлением условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права |
| IV. Организация прохождения альтернативной гражданской службы |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4.1. Обеспечение контроля за прохождением альтернативной гражданской службы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация и проведение плановых контрольных проверок за прохождением гражданами альтернативной гражданской службы и увольнением с нее | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов) | Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 256 (в ред. от 20.10.2021 № 1793) «Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы» | в течение года (по согласованию с руководством) | Отчет руководству Роструда о выявленных нарушениях |
| 4.1.2. | Подготовка предложений в проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы» | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов) | Государственная программа «Содействие занятости населения» (комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»); Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | февраль | 1. Государственная поддержка социально не защищенных граждан (социальная защита); 2. Предложения в Минтруд России (1 раз в год) |
| 4.1.3. | Разработка плановых заданий для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по приему граждан для прохождения альтернативной гражданской службы | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов) | Государственная программа «Содействие занятости населения» (КПМ «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»); Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | февраль, август | Письмо в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (2 раза в год) |
| 4.1.4. | Утверждение планов направления граждан на альтернативную гражданскую службу | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов) | Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. № 256 | март, сентябрь | 1. Государственная поддержка социально не защищенных граждан (социальная защита); 2. Приказы Роструда (2 раза в год) |
| 4.1.5. | Подготовка ведомственной статистической отчетности по формам государственного статистического наблюдения № 1-АГС «Сведения о численности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу» | Д.А. Васильев | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль, И.В. Низов) | - | март, сентябрь | Размещение на сайте Роструда статистических данных (2 раза в год) |
| V. Совершенствование государственного управления в сфере установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| Направление 5.1. Комплексное планирование и анализ деятельности Федеральной службы по труду и занятости |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Подготовка отчета о деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов за 2022 год | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева), Структурные подразделения Роструда | Повышение темпа роста российской экономики; Обеспечение защиты и сохранения жизни работников; Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | март | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Итоговый отчет Роструда за 2022 год, размещение на сайте Роструда |
| 5.1.2. | Утверждение Плана деятельности Федеральной службы по труду и занятости, включая реализацию национальных проектов, на 2024 год | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева) | Повышение темпа роста российской экономики; Обеспечение защиты и сохранения жизни работников; Государственная социальная защита (поддержка) социально уязвимых групп населения | декабрь | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. План, утвержденный приказом Роструда; 3. Размещение в сети «Интернет» на сайте Роструда |
| 5.1.3. | Утверждение Плана научно-исследовательских работ Роструда на 2024 год | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева) | Повышение темпа роста российской экономики | декабрь | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. План, утвержденный приказом Роструда |
| 5.1.4. | Подготовка предложений в проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в 2023 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева), Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко) | Повышение темпа роста российской экономики | согласно указаниям Минэкономразвития России, по запросу Минтруда России | 1. Предложения в Минтруд России; 2. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов |
| 5.1.5. | Формирование ежемесячных и ежеквартальных отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», включая: | Д.А. Васильев | Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева), Структурные подразделения Роструда | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики | ежемесячно и ежеквартально до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Отчеты ежемесячные и ежеквартальные в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.5.1. | комплекс процессных мероприятий 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко, О.Д. Развилюк), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.В. Коваль), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев, В.В. Суханов) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики | ежемесячно и ежеквартально до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Обеспечение социальных гарантий; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты ежемесячные и ежеквартальные в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.5.2. | комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие институтов рынка труда» | Д.А. Васильев | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина), Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики | ежемесячно и ежеквартально до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Обеспечение реализации международных обязательств РФ; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты ежемесячные и ежеквартальные в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.5.3. | комплекс процессных мероприятий 3 «Надзор и контроль в сфере труда и занятости» | И.И. Шкловец Д.А. Васильев | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова), Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, Ю.В. Холомцева), Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Повышение темпа роста российской экономики | ежемесячно и ежеквартально до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | 1. Содействие снижению задолженности по заработной плате; 2. Содействие обеспечению прав безработных граждан на социальную поддержку; 2.Сохранение социальной стабильности; 3. Отчеты ежемесячные и ежеквартальные в ГИИС «Электронный бюджет» |
| 5.1.6. | Проведение тематических проверок территориальных органов Роструда по: контрольно-надзорной деятельности; организации финансово-хозяйственной деятельности; организации работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации в соответствии с утвержденным планом проведения проверок; организации делопроизводства и кадровой работы; организации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; доступности и качества предоставления государственных услуг; информационного сопровождения деятельности | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков), Управление делами и контроля (В.Г. Геродес), Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Сводный план проверок на 2023 год; Повышение темпа роста российской экономики; Обеспечение защиты и сохранения жизни работников | в течение года (по отдельному плану и в соответствии с приказами Роструда) | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Отчет руководству Роструда о выявленных нарушениях |
| 5.1.7. | Подготовка Доклада о видах федерального государственного контроля (надзора), содержащие сведения об организации и осуществлении видов контроля по итогам 2022 года | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, Е.А. Ширшова), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, М.В. Козлова) | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2041 | до 15 марта | 1. Эффективность деятельности контрольного органа; 2. Размещение докладов в электронной форме посредством ГАС «Управление» с учетом методических рекомендаций, издаваемых Минэкономразвития России |
| Направление 5.2. Развитие государственного управления в рамках федерального проекта «Государство для людей» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Разработка и внедрение в деятельность Роструда принципов и стандартов клиентоцентричности, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, подготовка кадров и профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко), Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление делами и контроля (В.Г. Геродес), Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков), Управление контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова), Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»; Распоряжение Правительства РФ от 6 октября 2021 г. № 2816-р (в ред. от 14.03.2022 № 499-р) Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года | в течение года | Повышение эффективности государственного управления, которая характеризуется, в том числе, сохранением удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 процентов |
| Направление 5.3. Обеспечение эффективности финансово-экономической деятельности и качества бухгалтерского учёта |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Подготовка предложений в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, внесение в ГИИС «Электронный бюджет» прогнозов доходов и обоснований расходных обязательств | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко), Структурные подразделения Роструда | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | согласно указаниям Минфина России | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Государственная поддержка социально не защищенных граждан (социальная защита); 4. Выполнение отдельных мероприятий национального проекта «Демография»; 5. Предложения в Минфин России |
| 5.3.2. | Организация работы по проведению сверки исходных данных для определения объемов субвенции субъектам Российской Федерации и г. Байконур на следующий финансовый год на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Развилюк, Е.В. Кулешова) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; ст. 133 Бюджетного кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 36 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | август, по срокам представления информации в Минфин России | 1.Ежегодная подготовка Приказа по проведению сверки исходных данных; 2. Направление высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и г. Байконур информации об исходных данных для расчета объемов субвенций, а также проект акта сверки; 3. Анализ полученной информации; 4. Проведение заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных трансфертов; 5. Направление высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и г. Байконур Акта сверки либо протокола разногласий заседания Комиссии |
| 5.3.3. | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период | И.И. Шкловец Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко), Структурные подразделения Роструда | Государственная программа «Содействие занятости населения»; Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | согласно указаниям Минфина России | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Государственная поддержка социально незащищенных граждан (социальная защита); 4. Выполнение отдельных мероприятий национального проекта «Демография»; 5. Предложения в Минфин России |
| 5.3.4. | Внесение предложений по изменению лимитов бюджетных обязательств в целях повышения эффективности использования бюджетных средств | И.И. Шкловец Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко), Структурные подразделения Роструда, Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Бюджетный кодекс РФ; приказ Минфина России от 30 ноября 2015 г. № 187н; Повышение эффективности использования бюджетных средств | в течение года | 1. Повышение эффективности и результативности работы территориальных органов Роструда; 2. Рассмотрение потребности в возврате остатков межбюджетных трансфертов по итогам прошлого года; 3. Сохранение социальной стабильности; 4. Предложения в Минфин России |
| 5.3.5. | Обеспечение финансирования расходов межбюджетных трансфертов, грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, федеральным операторам | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко, О.Д. Развилюк, О.Н. Малинина, Е.В. Кулешова, Д.А. Доронина) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | в течение года | 1. Сохранение социальной стабильности; 2. Выполнение отдельных мероприятий национального проекта «Демография»; 3. Перечисление средств; 4. Расчет возврата средств из бюджетов субъектов Российской Федерации, федеральных операторов за недостижение результата федерального проекта |
| 5.3.6. | Обеспечение финансирования расходов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г. № 518 «Об утверждении Правил компенсации расходов, связанных с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу» | Д.А. Васильев | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко О.Н. Малинина) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | по мере поступления документов | Своевременное перечисление средств для выплат денежных компенсаций в полном объеме |
| 5.3.7. | Подготовка отчетов в соответствии с приказом Минфина России от 18 июня 2020 г. № 112н «Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов Российской Федерации мониторинга качества финансового менеджмента» за 2022 год | И.И. Шкловец | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко) | Повышение темпа роста российской экономики | 15 апреля, 1 сентября | - Отчеты в Минфин России |
| 5.3.8. | Подготовка материалов для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Минфина России от 27 июля 2018 г. № 158н «Об утверждении формы и порядка формирования федеральными органами исполнительной власти сведений о качестве финансового менеджмента для целей размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.И. Шкловец | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко), Управление цифрового развития и информационных технологий (В.С. Лосев) | Изменения в перечне информации, формируемой федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. № 476 | август декабрь | Материалы для размещения на сайте Роструда |
| 5.3.9. | Проверка и подписание бюджетной отчетности по направлениям деятельности центрального аппарата Роструда | И.И. Шкловец | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко, И.В. Истомина) | Бюджетный кодекс РФ | в течение года | - Бюджетная отчетность |
| 5.3.10. | Проверка и подписание сводной бюджетной отчетности Роструда в текущем финансовом году и представление ее в Федеральное казначейство | И.И. Шкловец | Управление социальных гарантий, бюджетных процедур и финансирования (А.В. Утолин, С.В. Петренко, И.В. Истомина) | Бюджетный кодекс РФ | Согласно требованиям Минфина России | - Бюджетная отчетность в Минфин России и Федеральное казначейство |
| 5.3.11. | Формирование проектов бюджетов территориальных органов Роструда на 2024 год | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.М. Абильтарова, А.А. Сомова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения» | июнь-июль | Повышение эффективности работы территориальных органов Роструда в части планирования расходов |
| 5.3.12. | Проведение заседаний Комиссии Роструда по выбытию основных средств и проведение мониторинга по завершению территориальными органами процедуры выбытия основных средств | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Д.В. Хоркин) | - | в течение года | Повышение эффективности расходования бюджетных средств/ Протоколы выбытия средств по территориальным органам Роструда |
| 5.3.13. | Сбор, проверка ведомственной отчетности территориальных органов Роструда по кассовым расходам и доходам федерального бюджета | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, Л.М. Абильтарова) | Бюджетный кодекс РФ | согласно требованиям Минфина России | Повышение эффективности работы территориальных органов Роструда |
| Направление 5.4. Развитие материально-технической базы Федеральной службы по труду и занятости и её территориальных органов |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Организация мероприятий по обеспечению дополнительного профессионального образования и повышению квалификации государственных гражданских служащих Роструда и должностных лиц государственной инспекции труда, уполномоченных на осуществление государственного надзора и контроля в установленной сфере деятельности | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление делами и контроля (В.Г. Геродес, О.Н. Чибискова), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Распоряжение Правительства РФ от 11 марта 2022 г. № 482-р О распределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренных на профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих | в течение года | Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Роструда и должностных лиц государственной инспекции труда |
| 5.4.2. | Участие в подготовке предложений и осуществление мероприятий по оптимизации размещения территориальных органов Роструда – закреплению служебных помещений за территориальными органами Роструда на праве оперативного управления | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, А.В. Федорин) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | в течение года | 1. Повышение эффективности работы территориальных органов Роструда; 2. Размещение территориальных органов Роструда в зданиях и помещениях на праве оперативного управления |
| 5.4.3. | Подготовка предложений по распределению средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта объектов территориальных органов Роструда. Осуществление мониторинга за проведением капитального ремонта объектов территориальных органов Роструда | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, А.В. Федорин) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | июнь-июль | 1. Повышение эффективности работы территориальных органов Роструда; 2. Сводный план проведения капитального ремонта объектов территориальных органов Роструда |
| 5.4.4. | Организация и координация работы по реализации мероприятий антитеррористической защищенности отдельно стоящих зданий Роструда | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, В.В. Антипов) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | в течение года | Повышение антитеррористической защищенности отдельно стоящих зданий Роструда |
| 5.4.5. | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по реализации антитеррористической защищенности Роструда | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных органов (М.Ю. Кобельков, В.В. Антипов) | Государственная программа «Содействие занятости населения» | в течение года | Повышение антитеррористической защищенности отдельно стоящих зданий Роструда |
| 5.4.6. | Подготовка и направление в Минтруд России заявки на повышение квалификации работников Роструда и его территориальных органов по вопросам противодействия терроризму | И.И. Шкловец | Управление социально-финансового контроля и обеспечения деятельности территориальных (М.Ю. Кобельков, Д.М. Филенко), Государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации | Государственная программа «Содействие занятости населения» | в течение года | Повышение квалификации по вопросам противодействия терроризму |
| VI. Правовая поддержка и международное сотрудничество в сфере установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| Направление 6.1. Правовая поддержка и юридическое сопровождение в сфере труда, занятости и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Участие в реализации плана законопроектных работ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2023 год | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (К.И. Пельменев, А.С. Карцева) | Повышение темпа роста российской экономики | в соответствии с планом | 1. Эффективный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников; 2. Сохранение социальной стабильности; 3. Подготовка предложений по проектам федеральных законов |
| 6.1.2. | Участие в реализации планов-графиков подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации принятых Федеральных законов | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (К.И. Пельменев, А.С. Карцева) | Устойчивое и сбалансированное нормативно-правовое развитие социально-экономической политики и законодательства Российской Федерации | в течение года (в сроки, установленные планами-графиками) | 1. Гармонизация законодательства; 2. Исключение пробельности права и правовых коллизий; 3. Совершенствование действующих механизмов реализации общественных отношений |
| 6.1.3. | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Роструда на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://regulation.gov.ru/ | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (К.И. Пельменев, А.С. Карцева) | Совершенствование системы управления, раскрытие информации о подготовке нормативных правовых актов | в течение года | Принятие нормативных правовых актов Роструда, соответствующих положениям действующих нормативных правовых актов |
| 6.1.4. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (К.И. Пельменев, А.С. Карцева) | Устойчивое и сбалансированное нормативно-правовое развитие социально-экономической политики и законодательства Российской Федерации | в течение года | 1. Гармонизация законодательства; 2. Исключение пробельности права и правовых коллизий; 3. Совершенствование действующих механизмов реализации общественных отношений; 4. Исключение избыточного давления на хозяйствующие субъекты |
| 6.1.5. | Проведение экспертизы (в том числе антикоррупционной) и подготовка правовых актов Роструда, в том числе нормативного характера | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, К.И. Пельменев, А.С. Карцева, Д.Е. Кузьмин) | Обеспечение единства правового пространства, а также предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов | в течение года | Принятие правовых актов Роструда, в том числе нормативного характера, соответствующих положениям действующих нормативных правовых актов |
| 6.1.6. | Экспертиза государственных контрактов, отчетных документов и материалов по государственным контрактам в части их соответствия законодательству Российской Федерации и условиям контрактов | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, К.И. Пельменев, Д.Е. Кузьмин) | Предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | в течение года | Выявление несоответствия отчетных документов и материалов по государственным контрактам законодательству Российской Федерации и условиям контрактов |
| 6.1.7. | Экспертиза и подготовка правовых актов Роструда, в том числе нормативного характера | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, К.И. Пельменев, Д.Е. Кузьмин, А.С. Карцева) | Обеспечение единства правового пространства, а также предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов | в течение года | Принятие правовых актов Роструда, в том числе нормативного характера, соответствующих положениям действующих нормативных правовых актов |
| 6.1.8. | Участие в оказании государственной услуги по консультированию работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, А.В. Архипов) | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом Роструда от 23 августа 2019 г. № 230 | в течение года | Отчеты, обеспечение систематического анализа и обобщение правоприменительной практики для учета ее при оказании государственной услуги с целью повышения качества консультаций |
| 6.1.9. | Обеспечение качественного и своевременного оказания государственной услуги по консультированию работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, через электронный ресурс «Онлайнинспекция.рф» | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, А.В. Архипов) | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Приказ Роструда от 30 июня 2016 г. № 246 | в течение года | Отчеты, автоматизация процессов взаимодействия работников и работодателей с Федеральной службой по труду и занятости и её территориальными органами, обеспечение систематического анализа и обобщение правоприменительной практики для учета ее при оказании государственной услуги с целью повышения качества консультаций |
| 6.1.10. | Обеспечение качественного и своевременного оказания государственной услуги по консультированию работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, через Единый портал государственных и муниципальных услуг | И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, А.В. Архипов) | Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; Приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 230 | в течение года | Отчеты, обеспечение систематического анализа и обобщение правоприменительной практики для учета ее при оказании государственной услуги с целью повышения качества консультаций |
| Направление 6.2. Международное сотрудничество в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Реализация Плана мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) Структурные подразделения Роструда | План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год | в течение года | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Отчеты руководству Роструда об исполнении мероприятий Плана |
| 6.2.2. | Организация мероприятий в рамках документов о двустороннем сотрудничестве | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) Структурные подразделения Роструда | План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год | в течение года | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Отчеты руководству Роструда об исполнении мероприятий Плана |
| 6.2.3. | Участие в семинарах и мероприятиях, организуемых Всемирной ассоциацией государственных служб занятости (ВАГСЗ), Международной ассоциацией инспекций труда (МАИТ), Региональным альянсом инспекций труда стран –участников СНГ и Монголии (РАИТ СНГ и Монголии), в рамках членства в них Роструда, Международной организацией труда (МОТ), Советом государств Балтийского моря (СГБМ), Международной организацией по миграции (МОМ), Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), другими международными организациями, а также в рамках двусторонних договоренностей | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) Структурные подразделения Роструда | Государственная программа «Содействие занятости населения»; План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год | в течение года | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Отчеты руководству Роструда об исполнении мероприятий Плана |
| 6.2.4. | Организация мероприятий по изучению зарубежного опыта по приоритетным направлениям деятельности Роструда | Д.А. Васильев И.И. Шкловец | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) | Государственная программа «Содействие занятости населения»; План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год, абзац 10 пункта 1.7 подраздела 1 раздела 2 ОНДП | в течение года | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Отчет руководству Роструда об исполнении мероприятий Плана |
| 6.2.5. | Организация участия в проектной деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и других международных организаций в пределах компетенции Роструда | Д.А. Васильев | Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) | План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного сотрудничества на 2023 год | в течение года | 1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. Отчеты о результатах проектной деятельности |
| 6.2.6. | Организация работы подкомиссии Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан – Рабочей группы по вопросам реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 2017 года (далее – подкомиссия МПК - Рабочая группа) | Д.А. Васильев | Управление надзора, контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова), Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 2017 года | по отдельному плану | Протоколы заседаний подкомиссии МПК - Рабочей группы |
| 6.2.7. | Организация работы Рабочей группы по вопросам реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 17 апреля 2019 года (далее – Рабочая группа) | Д.А. Васильев | Управление надзора, контроля и координации в сфере занятости населения (И.Ю. Зубкова, М.В. Потапова), Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких), Управление правового обеспечения, социального партнерства и международной деятельности (Б.С. Гудко, О.Н. Корчемкина) | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 17 апреля 2019 года | по отдельному плану | Протоколы заседаний Рабочей группы |
| 6.2.8. | Проведения стажировки государственных трудовых инспекторов Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в территориальном органе Роструда | И.И. Шкловец | Управление осуществления федерального надзора в сфере труда (И.Н. Яцких, А.Ю. Турков) | Совместный план мероприятий по реализации Протокола о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости между Федеральной службой по труду и занятости (Российская Федерация) и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан на 2023 год | в течение года | 1. Обмен опытом между инспекциями труда с целью повышения эффективности деятельности 2. Итоговый отчет по проведенным мероприятиям по обмену опытом |

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утверждённые 29 сентября 2018 года № 8028п-П13 (далее – ОНДП)

Приказ Минтруда России от 2 июня 2021 г. № 357 «Об утверждении методики расчета показателя «Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в пилотные центры занятости» федерального проекта «Содействие занятости», входящего в структуру национального проекта «Демография» (в ред. от 09.03.2022 № 106)

Приказ Роструда от 1 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Перечень поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 20 марта 2020 года

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2019 года № ТГ-П/12-1154

Приказ Росстата от 3 октября 2008 г. № 244 «Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом статистического наблюдения за производственным травматизмом» (в ред.                                                приказов от 09.06.2017  № 393, от 12.03.2021 № 139)

Приказ Росстата от 27 апреля 2021 г. № 234 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за результатами осуществления надзорно-контрольных мероприятий за соблюдением трудового законодательства при использовании иностранных работников»

Приказ Минтруда России от 1 июля 2021 г. № 442н «Об утверждении Порядка взаимодействия участников информирования при рассмотрении (обработке) обращений граждан и предоставлении им соответствующей информации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти» (далее – Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти)

Приказ Минтруда России от 31 октября 2016 г. № 590 «О проведении мониторинга занятости населения в монопрофильных муниципальных образованиях» (в ред. приказа Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 252)

Приказ Минтруда России от 26 января 2022 г. № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения» (в ред. приказа Минтруда России от 16 декабря 2022 г. № 786)

Приказ Минтруда России от 2 ноября 2022 г. № 704 «Об утверждении методических рекомендаций по организации обеспечения кадровой потребности предприятий отдельных приоритетных отраслей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 1106 «Об утверждении правил проведения мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» в части, касающейся иностранной рабочей силы (пункт 3) (в ред. от 13.10.2017 № 1245)

Приказ Минтруда России от 28 июня 2021 г. № 425 «О мониторинге занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации в части квотирования рабочих мест для инвалидов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г. № 795 «О присоединении Российской Федерации к Соглашению о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера и Протоколу к нему» (в ред. от 04.09.2012 № 882)

Приказ Роструда от 18 декабря 2020 г. № 249 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по труду и занятости при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора) в сфере социальной защиты, отнесенных к компетенции Федеральной службы по труду и занятости, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»

статья 407 Трудового кодекса Российской Федерации

статья 50 Трудового кодекса Российской Федерации

Приказ Росстата от 8 ноября 2012 г. № 589 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за альтернативной гражданской службой, коллективными трудовыми спорами»

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля, сведения о которых включены в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Российской Федерации»

Федеральный проект «Государство для людей» направления «Развитие государственного управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316

Приказ Роструда от 30 июня 2016 г. № 246 «Об утверждении Положения о системе электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» и регламентов эксплуатации сервисов» (ред. от 30.03.2017)

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года